(( بطاقة مبادرة / مشروع))

| 1 | المبادرة / المشروع | إنشاء وحدة للتعلم الإلكتروني |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | وصف المبادرة | انشاء وحدة تعلم الكتروني رجالية و نسائية بكل كليات الجامعة وتعتبر بمثابة عمادة تعليم الكتروني مصغره. |  |
| 3 | البعد الإستراتيجي | العمليات الداخلية |  |
| 4 | الهدف الاستراتيجي | رفع كفاءة الاداء المؤسسي، و تطوير البنية التحتية و البيئة التقنية لدعم التحول للمعاملات الالكترونية بالجامعة بما يمكنها من تحقيق رسالتها و اهدافها. |  |
| 5 | الهدف التفصيلي | تطبيق برامج التعليم الالكتروني والتعلم عن بعد من خلال عمادة التعليم الالكتروني والتعليم عن بعد في خمس كليات. |  |
| 6 | الجهة المنفذة | عمادة التعليم الالكتروني |  |
| 7 | مؤشرات الأداء | الوضع الراهن | الوضع المستهدف |
|  |  | 100% | 100% |
| 8 | الأهداف التفصيلية للمشروع | تطبيق برامج التعليم الالكتروني والتعلم عن بعد من خلال عمادة التعليم الالكتروني والتعليم عن بعد في خمس كليات. |  |
| 9 | خطوات تنفيذ المبادرة | - تجهيز اماكن خاصة بوحدات التعلم الالكتروني بكل كليات الجامعة - تزويد الوحدة بالكوادر البشرية المؤهلة. - تدريب و تأهيل الكوادر البشرية فيها. |  |

| 10 | الموارد المالية والبشرية الداعمة | الشؤون المالية و الادارية |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | الخطة الزمنية | نسبة الانجاز |  |  |
|  |  | السنة الأولى | السنة الثانية | السنة الثالثة |
|  |  | 50% | 80% | 100% |
| 12 | طريقة الأداء | السنة الأولى | حصر الكليات |  |
|  |  | السنة الثانية | تدشين الوحدة |  |
|  |  | السنة الثالثة | تدشين الوحدة في 6 كليات نسائية وهي كلية العلوم والدراسات الانسانية في الغاط كلية العلوم والدراسات الانسانية في حوطة سدير كلية العلوم والدراسات الانسانية في رماح كلية التربية بالزلفي كلية التربية بالمجمعة كلية العلوم الطبية التطبيقية في المجمعة |  |
| 13 | أبرز الإيجابيات أثناء إنجاز المبادرة |  | لا داعي لحضور أعضاء هيئة التدريس والطلاب إلى العمادة فالوحدة عباره عن عمادة مصغره وبإمكانها مساعدتهم |  |
| 14 | أبرز المعوقات أثناء إنجاز المبادرة |  | ضعف إيصال الإنترنت |  |
| 15 | معد التقرير و التاريخ والاعتماد |  | د. خالد بن ناشي المضيبري |  |
| 16 | الإغلاق | في يوم الاثنين: 1/8/1434هـ تم الإغلاق |  |  |