**كلية العلوم والدراسات الانسانية برماح**

**خطة تحسين الجودة لبرنامج ادارة الاعمال**

**العام الجامعي 36 / 1437 هـ**

1. **مجال التحسين: المعيار ا لاول ) الرسالة و الاهداف (.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **المبادرات****( الهدف الفرعي )** | **الأنشطة** | **الموارد المطلوبة** | **مؤشرات الأداء** | **تنفيذ الانشطة** | **متابعة الانشطة** |
| **فترة التنفيذ** | **مسئولية التنفيذ** | **فترة المتابعة** | **مسئولية المتابعة** |
| **من** | **الى** | **الأساسية** | **المساندة** | **من** | **الى** | **الأساسية** | **المساندة** |
| **تطوير رؤية ورسالة وأهداف القسم****لتتناسب مع رؤية ورسالة وأهداف الكلية والجامعة وتواكب متطالبات المجتمع والعملية التعليمية** | اجراء تعديلات على الرؤية و الرسالة والاهداف من خلال لجنة إعداد الخطة الاستراتيجية (مكونة من وحدتي الخطط والبرامج ووحدة التخطيط ) |  | 1. تقييم معرفة اصحاب المصلحة لمنطوق الرسالة والاهداف للبرنامج
 | **15-01-1437** | **22-01-1437** | لجنة مراجعة رؤية ورسالة واهداف البرنامج | وحدة التخطيط والتدريب  | **15-01-1437** | **22-01-1437** | لجنة مراجعة رؤية ورسالة واهداف البرنامج | وحدة التخطيط والتدريب  |
| عرض التعديلات على المستفيدين لمعرفة مدى توافقها مع المعايير | **15-01-1437** | **22-01-1437** | لجنة مراجعة رؤية ورسالة واهداف البرنامج | وحدة التخطيط والتدريب  | **15-01-1437** | **22-01-1437** | لجنة مراجعة رؤية ورسالة واهداف البرنامج | وحدة التخطيط والتدريب  |
| نشر التعديلات في القسم والكلية والجامعة وعلى موقع الكلية | **21/ 04 / 1437 هـ** | **-** | **رئيس القسم** | **-** | **21/ 04 / 1437 هـ** | **-** | **رئيس القسم** | **-** |
| **تقويم الرسالة والاهداف لمعرفة****مدى تحققها** | توثيق انجازات القسم واعلانهاللتعرف على مدى التقدم فيتحقيق الرسالة والاهداف |  | 1. نسبة القرارات الهامة التي صنعت بالرجوع للرسالة
 | بداية العام الجامعي | - | رئيس القسم | منسق القسم | بداية العام الجامعي | - | رئيس القسم | منسق القسم |
| التحليل البيئي الرباعي SWOT | 18-02-1437 | 25-02-1437 | لجنة مراجعة رؤية ورسالة واهداف البرنامج | رئيس القسم | 18-02-1437 | 25-02-1437 | لجنة مراجعة رؤية ورسالة واهداف البرنامج | رئيس القسم |

1. **مجال التحسين: المعيار الثاني ) ادارة البرنامج (**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **المبادرات****( الهدف الفرعي )** | **الأنشطة** | **الموارد المطلوبة** | **مؤشرات الأداء** | **تنفيذ الانشطة** | **متابعة الانشطة** |
| **فترة التنفيذ** | **مسئولية التنفيذ** | **فترة المتابعة** | **مسئولية المتابعة** |
| **من** | **الى** | **الأساسية** | **المساندة** | **من** | **الى** | **الأساسية** | **المساندة** |
| **إيجاد أنظمة محددة لإدارة القسم****تكون واضحة و فعالة**  | وضع خارطة تنظيمية للقسم  |  | 1. تقييم الاداريين و اعضاء هيئة التدريس لدليل السياسات و الهيكل التنظيمي والتوصيف الوظيفي بالبرنامج**.**
 | **15-07-1436** | 13-08-1436 | **وحدة ضمان الجودة**  | **أعضاء هيئة التدريس بالقسم** | **15-07-1436** | 13-08-1436 | **وحدة ضمان الجودة**  | **أعضاء هيئة التدريس بالقسم** |
| أعداد دليل تنظيمي للقسم  | **15-07-1436** | 13-08-1436 | **وحدة ضمان الجودة** | **رئيس القسم** | **15-07-1436** | 13-08-1436 | **وحدة ضمان الجودة** | **رئيس القسم** |
| اعداد الوصف الوظيفي لعمل مختلف الوحدات | **07-04-1437** | 09-05-1437 | **وحدة الجودة و الاعتماد الاكاديمي** | **رئيس القسم** | **07-04-1437** | 09-05-1437 | **وحدة الجودة و الاعتماد الاكاديمي** | **رئيس القسم** |
| إعداد دليل السياسات والإجراءات | **07-04-1437** | 09-05-1437 | **وحدة الجودة و الاعتماد الاكاديمي** | **رئيس القسم** | **07-04-1437** | 09-05-1437 | **وحدة الجودة و الاعتماد الاكاديمي** | **رئيس القسم** |

1. **مجال التحسين: المعيار الثالث ) إدارة ضمان الجودة (**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **المبادرات****( الهدف الفرعي )** | **الأنشطة** | **الموارد المطلوبة** | **مؤشرات الأداء** | **تنفيذ الانشطة** | **متابعة الانشطة** |
| **فترة التنفيذ** | **مسئولية التنفيذ** | **فترة المتابعة** | **مسئولية المتابعة** |
| **من** | **الى** | **الأساسية** | **المساندة** | **من** | **الى** | **الأساسية** | **المساندة** |
| **تحسين عمليات****الجودة في****القسم** | تشكيل وحدة لإدارة الجودة في القسم |  | 1. -التقييم الكلي للطلبة لجودة خبرات التعلم في المؤسسة (متوسط تقديرات الطلاب على مقياس سنوي تقديري من خمس نقاط لطلبة السنة النهائية)
2. -نسبة المقررات التي يجرى فيها تقويم للطلاب خلال السنة
 | **03-11-1436** | **03-11-1436** | رئيس القسم | - | **03-11-1436** | **03-11-1436** | رئيس القسم | - |
| إعداد وتنفيذ خطط نشر ثقافة الجودة ومتابعة انجازها | **17-11-1436** | **-** | وحدة ضمان الجودة والاعتماد | رئيس القسم | **17-11-1436** | **-** | وحدة ضمان الجودة والاعتماد | رئيس القسم |
| مراجعة تقرير لجنة المراجعة الداخلية المعد من قبل الجامعة للوقوف على مقترحات التحسين وتضمينها في خطة وحدة الجودة | **08-11-1436** | **19-11-1436** | وحدة ضمان الجودة والاعتماد | رئيس القسم | **08-11-1436** | **19-11-1436** | وحدة ضمان الجودة والاعتماد | رئيس القسم |
| توزيع مقترحات التحسين على الوحدات لتنفيذها | **20-12-1436** | **20-12-1436** | وحدة ضمان الجودة والاعتماد | رئيس القسم | **20-12-1436** | **20-12-1436** | وحدة ضمان الجودة والاعتماد | رئيس القسم |
| قياس مخرجات التعلم | **21-12-1436** | **18-04-1437** | وحدة ضمان الجودة والاعتماد | أعضاء هيئة التدريس | **21-12-1436** | **18-04-1437** | وحدة ضمان الجودة والاعتماد | أعضاء هيئة التدريس |
| العمل على تطوير واتمام مصفوفات الاتساق  | **27-12-1436** | **-** | وحدة ضمان الجودة والاعتماد | رئيس القسم | **27-12-1436** | **-** | وحدة ضمان الجودة والاعتماد | رئيس القسم |
| تطوير الخطة التشغيلية للوحدة وفقا للمستجدات | **28-12-1436** | **28-12-1436** | وحدة ضمان الجودة والاعتماد | رئيس القسم | **28-12-1436** | **28-12-1436** | وحدة ضمان الجودة والاعتماد | رئيس القسم |
| دعم عمل وحدة الارشاد الأكاديمي خلال أسبوعي الحذف والاضافة | **بداية كل فصل دراسي** | **-** | وحدة الارشاد الأكاديمي | وحدة ضمان الجودة | **بداية كل فصل دراسي** | **-** | وحدة الارشاد الأكاديمي | وحدة ضمان الجودة |
| توزيع وتحليل استبانات رضا الطلاب عن مقررات البرنامج | **قبل نهاية كل فصل دراسي** | **قبل إجازة الفصل الدراسي** | وحدة ضمان الجودة والاعتماد | رئيس القسم | **قبل نهاية كل فصل دراسي** | **قبل إجازة الفصل الدراسي** | وحدة ضمان الجودة والاعتماد | رئيس القسم |
| اعداد ونشر الميثاق الاخلاقي | **01-04-1437** | **17-04-1437** | وحدة ضمان الجودة | رئيس القسم | **01-04-1437** | **17-04-1437** | وحدة ضمان الجودة | رئيس القسم |
| توزيع وتحليل استبانات خبرة التعلم | **27-03-1437** | **25-04-1437** | وحدة ضمان الجودة | رئيس القسم | **27-03-1437** | **25-04-1437** | وحدة ضمان الجودة | رئيس القسم |
| الاستفادة من برنامج التوأمة التطويري من خلال المقارنة مع برنامج إدارة الأعمال بحوطة سدير  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **مجال التحسين: المعيار الرابع )التعليم و التعلم (**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **المبادرات****( الهدف الفرعي )** | **الأنشطة** | **الموارد المطلوبة** | **مؤشرات الأداء** | **تنفيذ الانشطة** | **متابعة الانشطة** |
| **فترة التنفيذ** | **مسئولية التنفيذ** | **فترة المتابعة** | **مسئولية المتابعة** |
| **من** | **الى** | **الأساسية** | **المساندة** | **من** | **الى** | **الأساسية** | **المساندة** |
| **تحسين مستوى المخرجات** | دورة لعرض نتائج دراسة حول جودة الخدمات التعليمية بالبرنامج لسنة 1435-1436 |  | 1-نسبة الطلاب لهيئة التدريس (بدوام كامل أو ما يعادله) 2- تقدير الطلاب العام لجودة المقررات (متوسط تقديرات الطلاب على مقياس تقديري من خمس نقاط للتقييم الكلي للمقررات)3-نسبة أعضاء هيئة التدريس الذين يحملون مؤهلات دكتوراه مصادق عليها4-نسبة الطلاب الداخلين بالبرامج الذين أكملوا بنجاح السنة الأولى5-نسبة الطلاب الداخلين في برامج البكالوريوس الذين أكملوا في الحد الأدنى من المدة6-نسبة الطلاب الداخلين في برامج الدراسات العليا الذين أكملوا في الوقت المحدد7-نسبة الخريجين من برامج البكالوريوس الذين في مدة 6 أشهر من التخرج: أ- توظفوا ب- سجلوا في دراسة ج- لم يبحثوا عن توظيف أو دراسة8-تقويم الطلاب للإرشاد المهني والأكاديمي (متوسط التقديرات عن مدى مناسبة الإرشاد النفسي والمهني على مقياس تقديري سنوي من خمس نقاط لطلبة السنة النهائية ) | **15-1-1437** | **15-1-1437** | وحدة الخطط و البرامج | رئيس القسم | **15-1-1437** | **15-1-1437** | وحدة الخطط و البرامج | رئيس القسم |
| مناقشة طرق الاستفادة من نتائج التقويم الذاتي الأولي (اجتماع مجلس القسم) | **20-05-1436** | 20-05-1436 | رئيس القسم | مجلس القسم  | **20-05-1436** | 20-05-1436 | رئيس القسم | مجلس القسم  |
| دورة تحسين وتطوير توصيف البرنامج | **22-11-1436** | 7-1-1437 | وحدة الجودة و الاعتماد الاكاديمي | رئيس القسم | **22-11-1436** | 7-1-1437 | وحدة الجودة و الاعتماد الاكاديمي | رئيس القسم |
| دراسة حول تقييم جودة البرنامج ومقترحات التحسين | **15-01-1437** | 15-01-1437 | وحدة القياس والتقويم | رئيس القسم | **15-01-1437** | 15-01-1437 | وحدة القياس والتقويم | رئيس القسم |
| دورة تحسين وتطوير توصيفات المقررات | **02-03-1437** | 25-04-1437 | وحدة الخطط والبرامج | رئيس القسم | **02-03-1437** | 25-04-1437 | وحدة الخطط والبرامج | رئيس القسم |
| اقتراح مسارات جديدة | **23-11-1436** | **23-11-1436** | وحدة ضمان الجودة | رئيس القسم | **23-11-1436** | **23-11-1436** | وحدة ضمان الجودة | رئيس القسم |
| تحديد منسقي المقررات وفقا لشروط علمية محددة (التخصص، الدرجة العلمية، سنوات الخبرة...) | **12-06-1437** | 18-07-1437 | وحدة الخطط والبرامج | رئيس القسم | **12-06-1437** | 18-07-1437 | وحدة الخطط والبرامج | رئيس القسم |
| اتحديد ضوابط اعداد الاختبارات والتأكيد على ضرورة الالتزام بها  | **24-12-1436** | 24-12-1436 | رئيس القسم | وحدة الخطط والبرامج | **24-12-1436** | 24-12-1436 | رئيس القسم | وحدة الخطط والبرامج |
| البدء في دراسة حول جودة الخدمات التعليمية بالبرنامج لسنة 1436-1437 | **24-02-1437****25-02-1437** | **24-02-1437****25-02-1437** | وحدة القياس والتقويم | رئيس القسم | **24-02-1437****25-02-1437** | **24-02-1437****25-02-1437** | وحدة القياس والتقويم | رئيس القسم |
| دراسة حول ظاهرة تسرب الطلاب | **02-03-1437** | 09-05-1437 | وحدة ضمان الجودة | رئيس القسم | **02-03-1437** | 09-05-1437 | وحدة ضمان الجودة | رئيس القسم |
| دراسة حول استطلاع آراء جهات التوظيف بخصوص جودة المخرجات | **10-04-1437** | 16-05-1437 | وحدة الخطط والبرامج | رئيس القسم | **10-04-1437** | 16-05-1437 | وحدة الخطط والبرامج | رئيس القسم |
| دراسة حول آراء الخريجين بخصوص جودة البرنامج | **02-03-1437** | 16-05-1437 | وحدة الخطط والبرامج | رئيس القسم | **02-03-1437** | 16-05-1437 | وحدة الخطط والبرامج | رئيس القسم |
| اعداد نماذج الارشاد الأكاديمي والتوصية باعتمادها | **02-03-1437** | 16-05-1437 | وحدة الخطط والبرامج | رئيس القسم | **02-03-1437** | 16-05-1437 | وحدة الخطط والبرامج | رئيس القسم |
| تفعيل اسبوع الارشاد الأكاديمي للفصلين الدراسين  | **15-11-1436** | 15-11-1436 | وحدة الارشاد | رئيس القسم | **15-11-1436** | 15-11-1436 | وحدة الارشاد | رئيس القسم |
| دراسة حول تقييم الطلاب للارشاد الأكاديمي | **08-11-1436****07-04-1437** | 12-11-143611-04-1437 | وحدة الارشاد | رئيس القسم | **08-11-1436****07-04-1437** | 12-11-143611-04-1437 | وحدة الارشاد | رئيس القسم |
| دورات الاستعداد للاختبارات | **01-03-1437** | 01-03-1437 | وحدة الارشاد | رئيس القسم | **01-03-1437** | 01-03-1437 | وحدة الارشاد | رئيس القسم |
| دورة بعنوان كيفية اعداد السير الذاتية | **28-02-1437****03-03-1437** | **28-02-1437****03-03-1437** | وحدة الارشاد | وحدة ضمان الجودة | **28-02-1437****03-03-1437** | **28-02-1437****03-03-1437** | وحدة الارشاد | وحدة ضمان الجودة |
| **تحسين****عمليات****تطوير****البرامج** | تصميم وتنفيذ دورات تدريبية في توصيف المقررات والبرامج تكون ملزمة لمن لم يسبق له دخولها من أعضاءهيئة التدريس |  | **-** | - | وحدة الجودة والاعتماد  | رئيس القسم |  |  | وحدة الجودة والاعتماد | رئيس القسم |
| **تحسين مستوى المدخلات** | 1. اعداد اللائحة الداخلية للقسم
 |  | **24-10-1436** | 1-4-1437 | وحدات القسم المعنية | رئيس القسم | **24-10-1436** | 1-4-1437 | وحدات القسم المعنية | رئيس القسم |
| 1. مراجعة وتحسين معايير القبول بشكل مستمر
 | **21-10-1436** | 29-8-1437 | وحدات القسم المعنية | رئيس القسم | **21-10-1436** | 29-8-1437 | وحدات القسم المعنية | رئيس القسم |
| 1. تحديد شروط التحويل للقسم
 | **3-4-1437** | 7-4-1437 | وحدة الخطط و البرامج | رئيس القسم | **3-4-1437** | 7-4-1437 | وحدة الخطط و البرامج | رئيس القسم |
| 1. تشكيل لجنة للنظر في الحالات الخاصة للتحويل
 | 7-4-1437 | 11-4-1437 | وحدة الخطط و البرامج | رئيس القسم | 7-4-1437 | 11-4-1437 | وحدة الخطط و البرامج | رئيس القسم |
| 1. استهداف الطلاب و الطالبات خريجي ثانويات مدينة الرياض و المراكز المجاورة
 | **3-4-1437** | 7-9-1437 | وحدات القسم المعنية | رئيس القسم | **3-4-1437** | 7-9-1437 | وحدات القسم المعنية | رئيس القسم |
| 1. تنويع المسارات بالبرنامج (إدارة مالية، محاسبة، نظم المعلومات الإدارية...)
 | **21-10-1436** | **3-4-1437** | وحدة الخطط و البرامج | رئيس القسم | **21-10-1436** | **3-4-1437** | وحدة الخطط و البرامج | رئيس القسم |
| 1. تعميم استخدام نظام التعليم الالكتروني
 | **1-4-1437** | 21-4-1437 | وحدة الخطط و البرامج | رئيس القسم | **1-4-1437** | 21-4-1437 | وحدة الخطط و البرامج | رئيس القسم |
| **المساعدات****التعليمية****للطلبة** | تفعيل الإرشاد الأكاديمي ووسائل الاتصالالإلكتروني بين المرشد الأكاديمي والطلاب | **المكتبة+ مواقع أعضاء هيئة التدريس** | **08-11-1436****07-04-1437** | 12-11-143611-04-1437 | وحدة الارشاد | رئيس القسم | **08-11-1436****07-04-1437** | 12-11-143611-04-1437 | وحدة الارشاد | رئيس القسم |
| محاضرة إضافية حول أساسيات الرياضيات | **قاعة تدريب+المكتبة** | **15-01-1437** | 15-01-1437 | وحدة القياس والتقويم | رئيس القسم | **15-01-1437** | 15-01-1437 | وحدة القياس رئيس والتقويم | رئيس القسم |
| **تحسين نسبة التأطير** | تشكيل لجنة لاستقطاب أعضاء هيئة تدريس من حملة مؤهل الدكتوراه  | **أعضاء هيئة تدريس** | **21/ 04 / 1437 هـ** | **09 / 05/ 1437 هـ** | **رئيس القسم** | **وحدة الدراسات العليا** **والبحث العلمي** | **21/ 04 / 1437 هـ** | **09 / 05/ 1437 هـ** | **رئيس القسم** | **وحدة الدراسات العليا والبحث العلمي** |
| **متابعة سفراء القسم** | انشاء قاعدة بيانات للمبتعثين  |  | **22-11-1436** | 29-11-1436 | **وحدة البحث العلمي والدراسات العليا** | **رئيس القسم** | **22-11-1436** | 29-11-1436 | **وحدة البحث العلمي والدراسات العليا** | **رئيس القسم** |
| متابعة تقدم المبتعثين في انجاز ابحاثهم | **29-11-1437** | مستمرة | **وحدة البحث العلمي والدراسات العليا** | **رئيس القسم** | **29-11-1437** | مستمرة | **وحدة البحث العلمي والدراسات العليا** | **رئيس القسم** |
| **احداث برنامج للدراسات العليا و التعليم المستمر**  | اقتراح برنامج دبلوم عالي في تخصص المصارف و التمويل  |  |  | **10-03-1436** | 17-03-1436 | **الخطط والبرامج** | **أعضاء هيئة التدريس بالقسم** | **10-03-1436** | 17-03-1436 | **الخطط والبرامج** | **أعضاء هيئة التدريس بالقسم** |
| اقتراح دبلومات وسيطة في إدارة المشروعات و القياس و التقويم في التعليم  |  | **10-03-1436** | 17-03-1436 | **الخطط والبرامج** | **أعضاء هيئة التدريس بالقسم** | **10-03-1436** | 17-03-1436 | **الخطط والبرامج** | **أعضاء هيئة التدريس بالقسم** |

1. **مجال التحسين: المعيار الخامس )إدارة شؤون الطلاب والخدمات المساندة (**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **المبادرات****( الهدف الفرعي )** | **الأنشطة** | **مؤشرات الأداء** | **تنفيذ الانشطة** | **متابعة الانشطة** |
| **فترة التنفيذ** | **مسئولية التنفيذ** | **فترة المتابعة** | **مسئولية المتابعة** |
| **من** | **الى** | **الأساسية** | **المساندة** | **من** | **الى** | **الأساسية** | **المساندة** |
| توضيح ونشر متطلبات -البرنامج للطلاب  | عن طريق موقعالقسموعن طريق النشرات | 1. تقويم الطلاب للإرشاد المهني والأكاديمي (متوسط التقديرات عن مدى مناسبة الإرشاد النفسي والمهني على مقياس تقديري سنوي من خمس نقاط لطلبة السنة النهائية )
 | **-** | **-** | رئيس القسم | منسق القسم | **-** | **-** | رئيس القسم | منسق القسم |
| تأمين أنشطة الارشاد الأكاديمي | تشكيل وحدة تعنى بالإرشاد الأكاديمي | **03-11-1436** | **03-11-1436** | رئيس القسم | - | **03-11-1436** | **03-11-1436** | رئيس القسم | - |
| استقبال الطلاب والطالبات | **08-11-1436** | **08-11-1436** | **وحدة الارشاد الأكاديمي** | **أعضاء هيئة التدريس بالقسم** | **08-11-1436** | **08-11-1436** | **وحدة الارشاد الأكاديمي** | **أعضاء هيئة التدريس بالقسم** |
| إقامة ورشات عمل تضمنت شرح وتوضيح اعمال الحذف والاضافة | **08-11-1436** | **08-11-1436** | **وحدة الارشاد الأكاديمي** | **أعضاء هيئة التدريس بالقسم** | **08-11-1436** | **08-11-1436** | **وحدة الارشاد الأكاديمي** | **أعضاء هيئة التدريس بالقسم** |
| ورشة حول الارشاد الأكاديمي لأعضاء هيئة التدريس بالقسم | **17-11-1436** | **17-11-1436** | **وحدة الارشاد الأكاديمي** | **أعضاء هيئة التدريس بالقسم** | **17-11-1436** | **17-11-1436** | **وحدة الارشاد الأكاديمي** | **أعضاء هيئة التدريس بالقسم** |
| دورة للطلاب حول كيفية الاستعداد للاختبارات النهائية | **02-03-1437** | **02-03-1437** | **وحدة الارشاد الأكاديمي** | **أعضاء هيئة التدريس بالقسم** | **02-03-1437** | **02-03-1437** | **وحدة الارشاد الأكاديمي** | **أعضاء هيئة التدريس بالقسم** |
| متابعة الخريجين | إنشاء قاعدة بيانات | **13-06-1437** | **13-06-1437** | **وحدة الارشاد الأكاديمي** | **أعضاء هيئة التدريس بالقسم** | **13-06-1437** | **13-06-1437** | **وحدة الارشاد الأكاديمي** | **أعضاء هيئة التدريس بالقسم** |

1. **مجال التحسين : المعيار السادس( مصادر التعلم)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **المبادرات****( الهدف الفرعي )** | **الأنشطة** | **الموارد المطلوبة** | **مؤشرات الأداء** | **تنفيذ الانشطة** | **متابعة الانشطة** |
| **فترة التنفيذ** | **مسئولية التنفيذ** | **فترة المتابعة** | **مسئولية المتابعة** |
| **من** | **الى** | **الأساسية** | **المساندة** | **من** | **الى** | **الأساسية** | **المساندة** |
| **تفعيل مصادر التعليم الالكتروني** | اسخدام مواقع أعضاء هيئة التدريس | **مواقع اعضاء هيئة التدريس** | 1. تقييم المستفيدين لخدمات المكتبة و مركز الوسائط.
2. تقييم المستفيدين لخدمات المكتبة الرقمية.
 | **بداية العام الجامعي** | **-** | أعضاء هيئة التدريس | وحدة التعليم الالكتروني | **بداية العام الجامعي** | **-** | أعضاء هيئة التدريس | وحدة التعليم الالكتروني |
| تعميم استخدام نظام التعليم الالكتروني  | **منصة نظام إدارة التعلم** | **1-4-1437** | 21-4-1437 | وحدة الخطط و البرامج | رئيس القسم | **1-4-1437** | 21-4-1437 | وحدة الخطط و البرامج | رئيس القسم |
| **تعريف الطلبة بالخطة الدراسية و الساعات المكتبية** | تسليم الطلاب الخطة الدراسية للمقررات | **مواقع اعضاء هيئة التدريس** | الأسبوع الأول من كل فصل دراسي | - | أعضاء هيئة التدريس | وحدة الخطط و البرامج | الأسبوع الأول من كل فصل دراسي | - | أعضاء هيئة التدريس | وحدة الخطط و البرامج |
| إعلام الطلاب بالساعات المكتبية لأعضاء هيئة التدريس | **مواقع اعضاء هيئة التدريس** | الأسبوع الأول من كل فصل دراسي | - | أعضاء هيئة التدريس | وحدة الخطط و البرامج | الأسبوع الأول من كل فصل دراسي | - | أعضاء هيئة التدريس | وحدة الخطط و البرامج |
| نشر الخطة الدراسية لبرنامج إدارة ألأعمال | **موقع الجامعة+ بانرات** | 07-04-1437 | - | وحدة الأرشاد الأكاديمي | وكالة الشؤون التعليمية | 07-04-1437 | - | وحدة الأرشاد الأكاديمي | وكالة الشؤون التعليمية |
| **تحسين وتطوير المراجع**  | المراجعة الدورية للكتب المقررة والمراجع وفقا للمعايير العلمية وتوفيرها للطلاب |  | **17-11-1436** | 25-11-1436 | وحدة الارشاد | رئيس القسم | **17-11-1436** | 25-11-1436 | وحدة الارشاد | رئيس القسم |
| تنظيم فعالية أسبوع الكتاب والمكتبة | **المكتبة** | **27-12-1436** | 02-01-1437 | وحدة الارشاد | رئيس القسم | **27-12-1436** | 02-01-1437 | وحدة الارشاد | رئيس القسم |
| تزويد المكتبة بقوائم المراجع والمصادر المقترحة  |  | **17-11-1436** | 17-11-1436 | وحدة الارشاد | رئيس القسم | **17-11-1436** | 17-11-1436 | وحدة الارشاد | رئيس القسم |
| استطلاع آراء المستفيدين من الخدمات تقنية المعلومات |  | **22-04-1437** | **07-05-1437** | وحدة القياس والتقويم | رئيس القسم | **22-04-1437** | **07-05-1437** | وحدة القياس والتقويم | رئيس القسم |
| استطلاع آراء المستفيدين من خدمات المكتبة  |  | **22-04-1437** | **07-05-1437** | وحدة القياس والتقويم | رئيس القسم | **22-04-1437** | **07-05-1437** | وحدة القياس والتقويم | رئيس القسم |
| استطلاع آراء المستفيدين من خدمات التعليم الالكتروني |  | **22-04-1437** | **07-05-1437** | وحدة القياس والتقويم | رئيس القسم | **22-04-1437** | **07-05-1437** | وحدة القياس والتقويم | رئيس القسم |

1. **مجال التحسين: المعيار السابع (المرافق والتجهيزات)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **المبادرات****( الهدف الفرعي )** | **الأنشطة** | **الموارد المطلوبة** | **مؤشرات الأداء** | **تنفيذ الانشطة** | **متابعة الانشطة** |
| **فترة التنفيذ** | **مسئولية التنفيذ** | **فترة المتابعة** | **مسئولية المتابعة** |
| **من** | **الى** | **الأساسية** | **المساندة** | **من** | **الى** | **الأساسية** | **المساندة** |
| **العمل على تزويد القسم -****بأحدث التجهيزات ووسائل التواصل التي تعين****منسوبي البرنامج على تحقيق****أهدافه.** | تزويد ادارة الكلية باحتياجات البرنامج من التجهيزات |  | 1. الإنفاق السنوي على تقنية المعلومات نسبة لعدد الطلاب
2. تقييم المستفيدين لخدمات تقنية المعلومات ( توفر الخدمة –الامن -الصيانة الدعم الفني – البرامج والاجهزة)
3. تقييم المستفيدين من خدمات التعليم الالكتروني .
 | **بداية العام الجامعي** | **-** | رئيس القسم | منسق القسم | **بداية العام الجامعي** | **-** | رئيس القسم | منسق القسم |
| ربط رؤساء الوحدات بالبرنامج مع رئيس القسم من خلال نظام الاتصالات الادارية | **نظام الاتصالات الادارية** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **تعميم استعمال نظام إدارة التعلم****والسبورة الذكية في العملية التعليمية** | دورات تدريبية في تفعيل نظام إدارة التعلم لأعضاء هيئة التدريس | **منصة نظام إدارة التعلم + معامل الحاسب الآلي** | **1-4-1437** | 21-4-1437 | وحدة الخطط و البرامج | رئيس القسم | **1-4-1437** | 21-4-1437 | وحدة الخطط و البرامج | رئيس القسم |
| دورات تدريبية في تفعيل نظام إدارة التعلم للطلاب | **منصة نظام إدارة التعلم + قاعة تدريب** | **17-04-1437** | **19-04-1437** | القسم | وحدة التعليم الالكتروني | **17-04-1437** | **19-04-1437** | القسم | وحدة التعليم الالكتروني |
| دورات تدريبية في تفعي العمل بالسبورة الذكية | **منصة نظام إدارة التعلم + قاعة تدريب** | **17-04-1437** | **17-04-1437** | القسم | وحدة التعليم الالكتروني | **17-04-1437** | **17-04-1437** | القسم | وحدة التعليم الالكتروني |

1. **مجال التحسين: المعيار الثامن ) الإدارة و التخطيط المالي(**
2. **مجال التحسين:المعيار التاسع ) التوظيف (**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **المبادرات****( الهدف الفرعي )** | **الأنشطة** | **الموارد المطلوبة** | **مؤشرات الأداء** | **تنفيذ الانشطة** | **متابعة الانشطة** |
| **فترة التنفيذ** | **مسئولية التنفيذ** | **فترة المتابعة** | **مسئولية المتابعة** |
| **من** | **الى** | **الأساسية** | **المساندة** | **من** | **الى** | **الأساسية** | **المساندة** |
| **عمليات توظيف****أعضاء هيئة التدريس** | تحديد التخصصات المطلوبة وفقا للخطة الدراسية |  | 1. نسبة هيئة التدريس الذين غادروا الجامعة في السنة السابقة لأسباب عدا التقاعد بسبب السن
2. نسبة هيئة التدريس المشتركين في أنشطة التطوير المهني السنة الماضية
 | **9 /**3 **/ 1437 هـ** | **23 / 3/ 1437 هـ** | **رئيس القسم****منسقي القسم** | **وحدة الخطط والبرامج** | **9 /3 / 1437 هـ** | **26/ 07 / 1437 هـ** | **رئيس القسم** | **وحدة الخطط والبرامج** |
| تشكيل لجان داخلية لمقابلة واختيار الأكفأ من اعضاء هيئة التدريس السعوديين (معيد، محاضر، دكتور) | **30/06/1436** | **07/07/1436** | **رئيس القسم** | **وحدة الدراسات العليا والبحث العلمي** | **30/06/1436** | **07/07/1436** | **رئيس القسم** | **وحدة الدراسات العليا والبحث العلمي** |
| تشكيل لجان خارجية لمقابلة واختيار الأكفأ من اعضاء هيئة التدريس المتعاقدين (معيد، محاضر، دكتور) | **21/ 04 / 1437 هـ** | **09 / 05/ 1437 هـ** | **رئيس القسم** | **وحدة الدراسات العليا والبحث العلمي** | **21/ 04 / 1437 هـ** | **09 / 05/ 1437 هـ** | **رئيس القسم** | **وحدة الدراسات العليا والبحث العلمي** |
| تطبيق معايير محددة من قبل الجامعة والكلية والقسم لاختيار أعضاء هيئة التدريس  | **20 / 08 / 1436 هـ** | **24 / 08 / 1436 هـ** | رئيس القسم |  | **20 / 08 / 1436 هـ** | **24 / 08 / 1436 هـ** | رئيس القسم | **20 / 08 / 1436 هـ** |
| **تهيئة بيئة عمل جاذبة**  | 1. تشكيل لجان استقبال للأعضاء الجدد لتسهيل اندماجهم المهني و الاجتماعي
 |  | 29-8-1437 | 17-12-1437 | ادارة الكليةالعميد | رئيس القسم | 29-8-1437 | 17-12-1437 | ادارة الكليةالعميد | رئيس القسم |
| 1. تحديد الاحتياجات التدريبية لأعضاء هيئة التدريس
 |  | **29-8-1437** | 5-11-1437 | رئيس القسم | اللجنة المشكلة | **29-8-1437** | 5-11-1437 | رئيس القسم | اللجنة المشكلة |
| 1. تقديم دورات تدريبية مستمرة لأعضاء هيئة التدريس وفقا لاحتياجاتهم
 | **قاعة تدريب** | **21-10-1436** | 28-10-1436 | منسقي القسم | وحدة التخطيط و التدريب و التطوير | **21-10-1436** | 28-10-1436 | منسقي القسم | وحدة التخطيط و التدريب و التطوير |
| 1. توفير البنية التحتية الملائمة (قاعات، مكاتب، معامل حاسب آلي...)
 | **قاعات + معامل حاسب آلي + مكاتب** | **21-10-1436** | 29-8-1437 | منسقي القسم | وحدة التخطيط و التدريب و التطوير | **21-10-1436** | 29-8-1437 | منسقي القسم | وحدة التخطيط و التدريب و التطوير |

1. **مجال التحسين: المعيار العاشر )البحث العلمي(**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **المبادرات****( الهدف الفرعي )** | **الأنشطة** | **الموارد المطلوبة** | **مؤشرات الأداء** | **تنفيذ الانشطة** | **متابعة الانشطة** |
| **فترة التنفيذ** | **مسئولية التنفيذ** | **فترة المتابعة** | **مسئولية المتابعة** |
| **من** | **الى** | **الأساسية** | **المساندة** | **من** | **الى** | **الأساسية** | **المساندة** |
| **استقطاب أعضاء هيئة تدريس من الناشطين في مجال البحث العلمي**  |  |  | 1. عدد ما نشر في مجلات علمية محكمة في السنة السابقة لكل عضو هيئة تدريس بدوام كامل أو ما يعادله
2. عدد الاستشهادات المرجعية في لعام الماضى نسبة لاجمالي اعضاء هيئة تدريس.
3. نسبة أعضاء هيئة التدريس (بدوام كامل) الذين لديهم على الأقل بحث واحد محكم في السنة السابقة
4. عدد أوراق العمل أو التقارير المقدمة للمؤتمرات خلال السنة الماضية لكل من أعضاء هيئة التدريس بدوام كامل أو ما يعادله
5. دخل البحث من مصادر خارجية في السنة السابقة نسبة لعدد أعضاء هيئة التدريس بدوام كامل
6. نسبة أعضاء هيئة التدريس المشاركين في المؤتمرات والندوات العامية
 | **15-01-1437** | **15-01-1437** | - | - | **15-01-1437** | **15-01-1437** | - | - |
|  | **17-02-1437** | **17-02-1437** | - | - | **17-02-1437** | **17-02-1437** | - | - |
| **تطوير و تنويع مصادر التعلم**  | تفعيل نظام التعليم الالكتروني  |  | **28-01-1437** | **15-03-1437** | - | - | **28-01-1437** | **15-03-1437** | - | - |
| ندوة حول التعريف بدور المكتبة الرقمية السعودية  | **موقع المكتبة الرقمية السعودية** | **17-02-1437** | **17-02-1437** | - | - | **17-02-1437** | **17-02-1437** | - | - |
| احياء فعاليات الأسبوع الثاني للكتاب و المكتبة |  **المكتبة** | **27-12-1436** | **02-01-1437** | وحدة الارشاد | رئيس القسم | **27-12-1436** | **02-01-1437** | وحدة الارشاد | رئيس القسم |
| دراسة حول قياس مدى رضى الطلاب عن جودة الخدمات التعليمية |  | **02-03-1437** | 09-05-1437 | وحدة ضمان الجودة | رئيس القسم | **02-03-1437** | 09-05-1437 | وحدة ضمان الجودة | رئيس القسم |
| **نشر الوعي بأهمية البحث العلمي و النشر في المجال الأكاديمي**  | استكمال تأسيس وحدة البحث العلمي بالقسم  |  | 09-11-1436 | 09-11-1436 | وحدة البحث العلمي والدراسات العليا | رئيس القسم | 09-11-1436 | 09-11-1436 | وحدة البحث العلمي والدراسات العليا | رئيس القسم |
| تشكيل لجنة علمية للإشراف على البحوث  |  | 22-11-1436 | 22-11-1436 | وحدة البحث العلمي والدراسات العليا | رئيس القسم | 22-11-1436 | 22-11-1436 | وحدة البحث العلمي والدراسات العليا | رئيس القسم |
| تشكيل فريق بحثي من طلاب الفصول النهائية |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ندوة علمية حول الحوافز المقدمة من الجامعة لأنشطة البحث العلمي  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ندوة علمية حول أهمية البحث العلمي في ترقية عضو هيئة التدريس  |  | 05-02-1437 | 05-02-1437 | وحدة البحث العلمي والدراسات العليا | رئيس القسم | 05-02-1437 | 05-02-1437 | وحدة البحث العلمي والدراسات العليا | رئيس القسم |
| اعداد قوائم بأسماء و عناوين المجلات العلمية المحكمة للنشر  |  | 12-01-1437 | 12-01-1437 | وحدة البحث العلمي والدراسات العليا | رئيس القسم | 12-01-1437 | 12-01-1437 | وحدة البحث العلمي والدراسات العليا | رئيس القسم |
| ندوة علمية حول إعداد البحوث العلمية بهدف النشر  |  | 12-01-1437 | 12-01-1437 | وحدة البحث العلمي والدراسات العليا | رئيس القسم | 12-01-1437 | 12-01-1437 | وحدة البحث العلمي والدراسات العليا | رئيس القسم |
| توثيق المنشورات البحثية لأعضاء هيئة التدريس في مجلد  |  | 25-06-1436 | 25-06-1436 | وحدة البحث العلمي والدراسات العليا | رئيس القسم | 25-06-1436 | 25-06-1436 | وحدة البحث العلمي والدراسات العليا | رئيس القسم |
| ورشة عمل حول كيفية استخدام التطبيقات و البرمجيات الضرورية للبحث العلمي  |  | 15-05-1437 | 15-05-1437 | وحدة البحث العلمي والدراسات العليا | رئيس القسم | 15-05-1437 | 15-05-1437 | وحدة البحث العلمي والدراسات العليا | رئيس القسم |
| دورة حول مبادئ البحث العلمي |  | 01-01-1437 | 01-01-1437 | وحدة البحث العلمي والدراسات العليا | رئيس القسم | 01-01-1437 | 01-01-1437 | وحدة البحث العلمي والدراسات العليا | رئيس القسم |
| دورة حول استخدام قواعد المعلومات الالكترونية في التدريس و البحث العلمي |  | 14-06-1437 | 14-06-1437 | وحدة البحث العلمي والدراسات العليا | رئيس القسم | 14-06-1437 | 14-06-1437 | وحدة البحث العلمي والدراسات العليا | رئيس القسم |

1. **مجال التحسين : المعيارالحادي عشر( خدمة المجتمع)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **المبادرات****( الهدف الفرعي )** | **الأنشطة** | **الموارد المطلوبة** | **مؤشرات الأداء** | **تنفيذ الانشطة** | **متابعة الانشطة** |
| **فترة التنفيذ** | **مسئولية التنفيذ** | **فترة المتابعة** | **مسئولية المتابعة** |
| **من** | **الى** | **الأساسية** | **المساندة** | **من** | **الى** | **الأساسية** | **المساندة** |
| **تحديد احتياجات المجتمع المحلي** | مراجعة رؤية ورسالة وأهداف البرنامج |  | 1. نسبة أعضاء هيئة التدريس وغيرهم من الموظفين الذين قدموا أنشطة لخدمة المجتمع
2. تقييم معرفة اصحاب المصلحة لمنطوق الرسالة والاهداف للبرنامج .
 | **15-01-1437** | **22-01-1437** | لجنة مراجعة رؤية ورسالة واهداف البرنامج | وحدة التخطيط والتدريب  | **15-01-1437** | **22-01-1437** | لجنة مراجعة رؤية ورسالة واهداف البرنامج | وحدة التخطيط والتدريب  |
| زيارة ميدانية لابتدائية رماح الاولي البنين |  | **12-01-1437** | **12-01-1437** | وحدة خدمة المجتمع | رئيس القسم | **12-01-1437** | **12-01-1437** | وحدة خدمة المجتمع | رئيس القسم |
| زيارة ميدانية للغرفة التجارية و الصناعية بمحافظة رماح لتحديد الاحتياجات التدريبية |  | **18-01-1437** | **24-01-1437** | وحدة خدمة المجتمع | رئيس القسم | **18-01-1437** | **24-01-1437** | وحدة خدمة المجتمع | رئيس القسم |
| زيارة ميدانية لبلدية محافظة رماح |  | **18-01-1437** | **24-01-1437** | وحدة خدمة المجتمع | رئيس القسم | **18-01-1437** | **24-01-1437** | وحدة خدمة المجتمع | رئيس القسم |
| زيارة ميدانية لمؤسسة البريد السعودية بمحافظة رماح لتحديد الاحتياجات التدريبية |  | **18-01-1437** | **24-01-1437** | وحدة خدمة المجتمع | رئيس القسم | **18-01-1437** | **24-01-1437** | وحدة خدمة المجتمع | رئيس القسم |
| اعداد دراسة حول الاحتياجات التدريبية |  | **12-01-1437** | **30-03-1437** | وحدة خدمة المجتمع | رئيس القسم | **12-01-1437** | **30-03-1437** | وحدة خدمة المجتمع | رئيس القسم |
| اقامة دورة حول التوعية بأهمية العمل الحر |  | **15-02-1437** | **15-02-1437** | وحدة خدمة المجتمع | رئيس القسم | **15-02-1437** | **15-02-1437** | وحدة خدمة المجتمع | رئيس القسم |
| اقامة دورة حول كيفية اختيار فكرة المشروع |  | **22-02-1437** | **22-02-1437** | وحدة خدمة المجتمع | رئيس القسم | **22-02-1437** | **22-02-1437** | وحدة خدمة المجتمع | رئيس القسم |
| القيام بزيارات ميدانية للمدارس الثانوية بمحافظة رماح |  | **18-03-1437** | **18-03-1437** | وحدة خدمة المجتمع | رئيس القسم | **18-03-1437** | **18-03-1437** | وحدة خدمة المجتمع | رئيس القسم |
| زيارة ميدانية لمصرف الراجحي بمحافظة رماح لتحديد الاحتياجات التدريبية |  | **18-01-1437** | **24-01-1437** | وحدة خدمة المجتمع | رئيس القسم | **18-01-1437** | **24-01-1437** | وحدة خدمة المجتمع | رئيس القسم |
| **تقديم الاستشارات المهنية و العلمية للمجتمع المحلي** | اعداد قاعدة بيانات للطلبة الخريجين |  | **21-10-1437** | - | وحدة خدمة المجتمع | رئيس القسم | **21-10-1437** | - | وحدة خدمة المجتمع | رئيس القسم |
| اقامة دورات في استخدام الحاسب الحالي  |  | **17-02-1437** | **17-02-1437** | وحدة خدمة المجتمع | رئيس القسم | **17-02-1437** | **17-02-1437** | وحدة خدمة المجتمع | رئيس القسم |
| تزويد مختلف المؤسسات بقاعدة بيانات الخريجين لتيسير توظيفهم |  | **11-03-1437** | - | وحدة خدمة المجتمع | رئيس القسم | **11-03-1437** | - | وحدة خدمة المجتمع | رئيس القسم |
| مساهمة اعضاء هيئة التدريس في انشطة معهد ريادة الاعمال بالرياض تطبيقا للشراكة المقترحة |  | **05-03-1437** | **-** | وحدة خدمة المجتمع | رئيس القسم | **05-03-1437** | **-** | وحدة خدمة المجتمع | رئيس القسم |
| **نشر الوعي الثقافي و الاجتماعي لأفراد المجتمع المحلي** | اقامة ورشة عمل حول كيفية خدمة المجتمع المحلي | **قاعة تدريب**  | **13-03-1437** | **13-031437** | وحدة خدمة المجتمع | رئيس القسم | **13-03-1437** | **13-031437** | وحدة خدمة المجتمع | رئيس القسم |
| اقامة دورة حول تنمية الموارد البشرية (صيانة الموظف) | **06-02-1437** | **06-02-1437** | وحدة خدمة المجتمع | رئيس القسم | **06-02-1437** | **06-02-1437** | وحدة خدمة المجتمع | رئيس القسم |
| دورة حول الامن و السلامة المهنية | **11-06-1437** | **-** | وحدة خدمة المجتمع | رئيس القسم | **11-06-1437** | **-** | وحدة خدمة المجتمع | رئيس القسم |
| دورة حول الوقاية من مرض الكورونا | **13-06-1437** | **-** | وحدة خدمة المجتمع | رئيس القسم | **13-06-1437** | **-** | وحدة خدمة المجتمع | رئيس القسم |
| اقامة دورة حول استخدام برنامج الاكسيل و الوورد | **14-06-1437** | **-** | وحدة خدمة المجتمع | رئيس القسم | **14-06-1437** | **-** | وحدة خدمة المجتمع | رئيس القسم |
| اقامة دورة حول كيفية اعداد الابناء للاختبارات | **04-03-1437** | **04-031437** | وحدة خدمة المجتمع | رئيس القسم | **04-03-1437** | **04-031437** | وحدة خدمة المجتمع | رئيس القسم |
| قياس نواتج التعلم وتطوير مؤشران الأداء : ملتقى الجودة في القيادة : مكتب التعليم بالرائد | **15-05-1437** | **15-05-1437** | وحدة ضمان الجودة والاعتماد | رئيس القسم | **15-05-1437** | **15-05-1437** | وحدة ضمان الجودة والاعتماد | رئيس القسم |
| دورة حول الاسعافات الاولية | **12-06-1437** | **-** | وحدة خدمة المجتمع | رئيس القسم | **12-06-1437** | **-** | وحدة خدمة المجتمع | رئيس القسم |
| **ارساء علاقة فاعلة بين القسم و المجتمع المحلي** | اقامة دورة رياضية مع مختلف فئات المجتمع المحلي |  | **14-01-1437** | **19-01-1437** | وحدة خدمة المجتمع | رئيس القسم | **14-01-1437** | **19-01-1437** | وحدة خدمة المجتمع | رئيس القسم |
| اقامة دورة رياضية مع مختلف فئات المجتمع المحلي |  | **01-06-1437** | **11-06-1437** | وحدة خدمة المجتمع | رئيس القسم | **01-06-1437** | **11-06-1437** | وحدة خدمة المجتمع | رئيس القسم |
| اقامة معرض للأسرة المنتجة |  | **17-02-1437** | **17-02-1437** | وحدة خدمة المجتمع | رئيس القسم | **17-02-1437** | **17-02-1437** | وحدة خدمة المجتمع | رئيس القسم |
| اقامة فعالية المخيم الشتوي للأطفال |  | **30-03-1437** | **02-04-1437** | وحدة خدمة المجتمع | رئيس القسم | **30-03-1437** | **02-04-1437** | وحدة خدمة المجتمع | رئيس القسم |
| اقامة شراكة عمل مع معهد ريادة الاعمال بالرياض |  | **05-03-1437** | **05-03-1437** | وحدة خدمة المجتمع | رئيس القسم | **05-03-1437** | **05-03-1437** | وحدة خدمة المجتمع | رئيس القسم |
| اقامة حملة توعوية بعنوان شباب بدون مخدرات |  | **27-01-1437** | **27-01-1437** | وحدة خدمة المجتمع | رئيس القسم | **27-01-1437** | **27-01-1437** | وحدة خدمة المجتمع | رئيس القسم |
| اقامة ورشة عمل حول دور الفرد في المجتمع |  | **26-01-1437** | **26-01-1437** | وحدة خدمة المجتمع | رئيس القسم | **26-01-1437** | **26-01-1437** | وحدة خدمة المجتمع | رئيس القسم |
| احياء فعالية ليست اعاقة بل انطلاقة بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة |  | **02-03-1437** | **02-03-1437** | وحدة خدمة المجتمع | رئيس القسم | **02-03-1437** | **02-03-1437** | وحدة خدمة المجتمع | رئيس القسم |
| اقامة دورة حول تأهيل المقبلات الزواج بالتعاون مع مركز # اشراق # |  | **02-03-1437** | **03-03-1437** | وحدة خدمة المجتمع | رئيس القسم | **02-03-1437** | **03-03-1437** | وحدة خدمة المجتمع | رئيس القسم |
| اقامة دورة حول التوعية بأهمية العمل الحر : معهد ريادة الأعمال بالرياض |  | **بالتنسيق مع معهد ريادة الأعمال** |  |  |  | **بالتنسيق مع معهد ريادة الأعمال** |  |  |  |
| دور كيفية اختيار فكلرة المشروعة واعداد دراسة : معهد ريادة الأعمال بالرياض |  | **بالتنسيق مع معهد ريادة الأعمال** |  |  |  | **بالتنسيق مع معهد ريادة الأعمال** |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **اعتماد الخطة بمجلس القسم** | **الاسم :****التوقيع :** | **يعتمد رئيس القسم ،،،،****......................................................****......................................................** |
| **رقم الجلسة :** |  **( ...................... )** |
| **تاريخ الجلسة :**  | **...... / ....... / ............. هـ** |